## Feuil1
ETU1986		CODE COULEUR
		Metier
		Integration
		Affichage
		BASE

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Comprehension		240	250	0	100,00 %
	Creation MCD		60	60	0	100,00 %
Models	Creation des classes models	Metier	45	45	0	100,00 %
	Creation de script des données	BASE	15	15	0	100,00 %

Admin	Formulaire de login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Controleur login	Metier	15	15	0	100,00 %

Etapes	Liste des Etapes par par course	Metier	7	7	0	100,00 %

Coureur	Liste des coureurs par Equipe	Metier	7	7	0	100,00 %

Equipe	Formulaire de login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Controleur login	Metier	15	15	0	100,00 %
	Page de liste des etapes	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Integration liste des etapes	Integration	15	25	0	100,00 %
	Formulaire d’affectaion etapes par coureur	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration liste des coureus	Integration	15	15	0	100,00 %
	Validation affectation	Metier	45	45	0	100,00 %
	trigger apres insertion coureur etape	BASE	120	120	0	100,00 %

Resultat	Classement general point par etape	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Classement general point par equipe	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Liste des equipes	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Liste des resultats par etape	Metier	15	15	0	100,00 %
	Liste des resultats par equipe	Metier	15	15	0	100,00 %
	Liste des equipes	Metier	15	15	0	100,00 %
	Integration resultats	Integration	45	45	0	100,00 %

Admin		Affichage	10	10	0	100,00 %
	Formulaire d’affectation temps coureur	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration liste des coureur par etape	Integration	15	15	0	100,00 %
	trigger apres mise a jour temps coureur etape	BASE	120	60	0	100,00 %
	Validation affectation de temps	Metier	45	36	0	100,00 %

Equipe	Affichage liste des etapes et coureur par equipe	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration liste des etapes et coureur	Integration	25	0	25	0,00 %
					0
Admin	Formulaire import csv étape et les résultat	Affichage	10	10	0	100,00 %
	Formulaire import csv point	Affichage	5	5	0	100,00 %
	Import csv etapes	Metier	60	54	0	100,00 %
	Import csv resultat	Metier	70	195	0	100,00 %
	Import csv point	Metier	25	10	0	100,00 %

Admin	Fonction pour generation des categorie coureur	BASE	60	60	0	100,00 %
	Bouton generation de categorie	Affichage	10	10	0	100,00 %
	Bouton generation de categorie	Affichage	10	10	0	100,00 %

Resultat	Classement general point par equipe	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Creation requete getClassement equipe	BASE	30	30	0	100,00 %
	Liste classement generale par equipe	Metier	25	25	0	100,00 %

	Classement generale par categorie par equipe	Affichage	15	15	0	100,00 %
	requete getClassement par categorie par equipe	BASE	120	120	0	100,00 %
	Liste classement generale par categorie	Metier	30	30	0	100,00 %
	Integration liste classement	Integration	45	0	45	0,00 %

Penalite	Formulaire ajoute penalite	Affichage	7	15	0	100,00 %
	Liste des penalité	Affichage	7	7	0	100,00 %
	Liste des penalité	Metier	7	7	0	100,00 %
	Integration liste de penalite	Integration	15	15	0	100,00 %
	Fonction ajout penalié	BASE	35	45	0	100,00 %
	Validation ajout penalité	Metier	25	25	0	100,00 %
	Fonction suppression penalité	BASE	35	35	0	100,00 %
	Validation supprission penalité	Metier	25	25	0	100,00 %

Admin	Graphique camembert	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Fonction API pour les classement	Metier	45	30	0	100,00 %
	Integration API par camembert	Integration	30	30	0	100,00 %
					0
Admin	Certification	Affichage	45	53		100,00 %
	Get vainqueur	Metier	30	30	0	100,00 %
	Integration	Integration	20	17	0	100,00 %
			1970	1963	70	96,56 %
				TOTAL W EN HEURE	32,72
				HEURE ESTIME	32,83