## Feuil1
ETU1986		CODE COULEUR
		Metier
		Integration
		Affichage
		BASE

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Comprehension		240	250	0	100,00 %
	Creation MCD		60	60	0	100,00 %
Models	Creation des classes models	Metier	45	45	0	100,00 %
	Creation de script de donnée	BASE	15	15	0	100,00 %

Admin	Formulaire de login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Controleur login	Metier	15	15	0	100,00 %

Etapes	Liste des Etapes par par course	Metier	7	7	0	100,00 %

Coureur	Liste des coureurs par Equipe	Metier	7	7	0	100,00 %

Equipe	Formulaire de login	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Controleur login	Metier	15	15	0	100,00 %
	Page de liste des etapes	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Integration liste des etapes	Integration	15	25	0	100,00 %
	Formulaire d’affectaion etapes par coureur	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration liste des coureus	Integration	15	15	0	100,00 %
	Validation affectation	Metier	45	45	0	100,00 %
	trigger apres insertion coureur etape	BASE	120	120	0	100,00 %

Resultat	Classement general point par etape	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Classement general point par equipe	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Liste des equipes	Affichage	15	15	0	100,00 %
	Liste des resultats par etape	Metier	15	15	0	100,00 %
	Liste des resultats par equipe	Metier	15	15	0	100,00 %
	Liste des equipes	Metier	15	15	0	100,00 %
	Integration resultats	Integration	45	45	0	100,00 %

Admin	Page de liste des etapes	Affichage	10	10	0	100,00 %
	Formulaire d’affectation temps coureur	Affichage	25	25	0	100,00 %
	Integration liste des coureur par etape	Integration	15	15	0	100,00 %
	trigger apres mise a jour temps coureur etape	BASE	120		120	0,00 %
	Validation affectation de temps	Metier	45	36	0	100,00 %
					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!
					0	#DIV/0!

					0	#DIV/0!

			1039	930	120	88,57 %
				TOTAL W EN HEURE	15,50
				HEURE ESTIME	17,32

*Valeur en Minutes
Estimation:	ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé	ny fotoana efa lany
Reste à faire	ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
	par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé