## Feuil1
ETU1986 |  | CODE COULEUR
Metier
Integration
Affichage
BASE
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Comprehension |  | 240 | 250 | 0 | 100%
| Creation MCD |  | 60 | 60 | 0 | 100%
Models | Creation des classes models | Metier | 45 | 45 | 0 | 100%
| Creation de script de donnée | BASE | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin | Formulaire de login | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
| Controleur login | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Etapes | Liste des Etapes par par course | Metier | 7 | 7 | 0 | 100%
Coureur | Liste des coureurs par Equipe | Metier | 7 | 7 | 0 | 100%
Equipe | Formulaire de login | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
| Controleur login | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
| Page de liste des etapes | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
| Integration liste des etapes | Integration | 15 | 25 | 0 | 100%
| Formulaire d’affectaion etapes par coureur | Affichage | 25 | 25 | 0 | 100%
| Integration liste des coureus | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
| Validation affectation | Metier | 45 | 45 | 0 | 100%
| trigger apres insertion coureur etape | BASE | 120 | 120 | 0 | 100%
Resultat | Classement general point par etape | Affichage | 25 | 25 | 0 | 100%
| Classement general point par equipe | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0%
| Liste des equipes | Affichage | 15 |  | 15 | 0%
| Liste des resultats par etape | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
| Liste des resultats par equipe | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
| Liste des equipes | Metier | 15 |  | 15 | 0%
| Integration resultats | Integration | 45 | 25 | 20 | 55.56%
Admin | Page de liste des etapes | Affichage | 10 |  | 10 | 0%
| Formulaire d’affectation temps coureur | Affichage | 25 |  | 25 | 0%
| Integration liste des etapes | Integration | 15 |  | 15 | 0%
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | 864 | 769 | 115 | 86.99%
|  |  |  | TOTAL W EN HEURE | 12.8167
|  |  |  | HEURE ESTIME | 14.4
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé